附件1
“广东人游河北”系列活动启动仪式暨河北旅游产品（广州）推介会总体方案
河北、广东两省资源互补性强，游客往来密切，互为旅游客源地和旅游目的地。据统计，2011年河北省赴广东游客近200万人次，广东省到河北游客达280万人次。多年来两省间有着良好的客源基础，旅游合作潜力大，前景广。为贯彻落实省委书记张庆黎同志率河北党政代表团在广东学习考察期间提出的“希望两省在旅游合作上实现新突破，推动广东人游河北、河北人游广东”的指示精神，进一步加大两省间旅游合作力度，河北省旅游局、广东省旅游局于2012年7月份启动“广东人游河北”系列活动。

一、“广东人游河北”系列活动启动仪式暨河北旅游产品（广州）推介会

河北省旅游局组织石家庄、承德两市旅游局、部分旅游企业和主要新闻媒体于7月中旬赴广州举办“广东人游河北”系列活动启动仪式暨河北旅游产品（广州）推介会，介绍河北省旅游概况，推介石家庄、承德两市精品旅游线路，扩大河北旅游产品在广东的影响力，吸引更多的广东客人来河北旅游。

（一）时间地点

时间：2012年7月11日

— 3 —

地点：广州新白云宾馆三楼白云豪宴厅

（二）出席人员（约60人）

1、河北方面（约20人）：河北省人民政府驻广州办事处负责人；河北省旅游局负责人、河北省旅游局市场营销处负责人及有关人员；石家庄市、承德市旅游局负责人及市场处有关人员；石家庄、承德两市指定接待“广东人游河北”旅行社负责人；河北省主要新闻媒体记者。

2、广东方面（约40人）：广东省旅游局负责人、广东省旅游局市场处负责人及有关人员；广州市旅游局负责人及市场处有关人员；广东省20家旅行社（含广东省旅游局指定承办“广东人游河北”的4家旅行社）负责人；广东省10家主要新闻媒体记者。

（三）活动议程

1、16:30—17:00来宾签到

2、17:00—17:30两省旅行社对接洽谈

3、17:30—20:00“广东人游河北”系列活动启动仪式暨河北旅游产品（广州）推介

（1）主持人宣布活动开始并介绍与会来宾；

（2）播放河北旅游宣传片；

（3）河北省人民政府驻广州办事处负责人致辞；

（4）河北省旅游局负责人致辞；

（5）广东省旅游局负责人致辞；

（6）河北旅游产品推介；

— 4 —

（7）双方旅行社签署“广东人游河北”合作协议；

（8）河北省人民政府驻广州办事处负责人、河北省旅游局负责人、广东省旅游局负责人共同触摸启动球启动“广东人游河北”系列活动；

（9）招待晚宴。

二、“广东人游河北”首发团欢迎仪式

2012年7月下旬，广东省政府领导率“广东人游河北”首发团抵达石家庄，河北省旅游局在石家庄举行“广东人游河北”首发团欢迎仪式，届时邀请河北省政府领导出席欢迎仪式并致辞。

（一）时间地点

时间：2012年7月下旬

地点：石家庄正定国际机场

（二）出席人员

1、河北方面：河北省政府、石家庄市、承德市政府领导，河北省旅游局主要负责同志及有关人员，河北省主要新闻媒体。

    2、广东方面：广东省政府领导、“广东人游河北”首发团全体成员。

（三）欢迎仪式议程

1、主持人介绍双方领导及嘉宾；

2、河北省政府领导致辞；

3、广东省政府领导致辞。

欢迎仪式结束后，河北省政府领导宴请广东省政府领导及随

— 5 —

员。

三、活动筹备
（一）河北方面筹备小组

组  长：栗进路

副组长：张胜利

成  员：刘玉方、刘庆卫、孙雷

筹备小组按照本方案制订出各自分工的执行方案，并有序开展各项工作。

（二）省政府发邀

请省政府于2012年7月6日前向广东省政府发出邀请，请广东省政府领导率“广东人游河北”首发团来石家庄并出席欢迎仪式。河北省旅游局提供邀请函代拟稿。

   （三）旅游部门对接

河北省旅游局于2012年7月3日前致函广东省旅游局，邀请广东省旅游局负责人出席“广东人游河北”系列活动启动仪式暨河北旅游产品（广州）推介会，代邀当地旅行社和媒体参加。

（四）旅行社对接

本着统筹兼顾、注重实效的原则，请石家庄市和承德市旅游局组织辖区内指定接待“广东人游河北”旅行社尽快拿出线路行程、产品报价及产品优惠措施，于2012年6月30日前报省旅游局审核。省旅游局审核后，河北省指定接待的4家旅行社于2012年7月 6日前完成与广东省指定旅行社的前期对接。
