## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 庆祝中华人民共和国成立75周年河北省优秀群众文艺作品系列展演展示经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357004 - 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 130.000000 | 到位数 | 130.000000 |  | 执行数 |  | 130.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 130.000000 | 其中:财政资金 | 130.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 130.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展不少于10场能够准确、完整、生动地表达各展览主题内容的演出，让展览达到润物无声的效果，让观众产生情感共鸣和愉悦心情。 |  |  |  | 2024年开展了11场专题展演，熏陶了观展群众的艺术感染力，让观众产生情感共鸣和愉悦心情。 |  |  |  |  | 100
| 通过组织开展20场群众文化演出活动，进一步丰富群众文化生活，提升公共文化服务水平，更好满足群众日益增长的精神文化需求。 |  |  |  | 2024年组织开展22场群众文化演出活动，进一步丰富了群众文化生活，提升了公共文化服务水平，更好满足了群众日益增长的精神文化需求。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 开展巡演活动场次 | 组织开展的优秀群众文艺作品展演展览巡演场次 | 10 | ≥ | 20 | 场 | 22场 | 完成 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 专题展览场次 | 充分利用“阵地”优势，在重要时间节点，举办不同主题展览场次 | 10 | ≥ | 10 | 次 | 11次 | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 开展巡演服务人次 | 开展优秀文艺作品展演展览巡演服务人次 | 5 | ≥ | 2000 | 人次 | 2600人次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 展览服务质量效果 | 展览服务人次 | 5 | ≥ | 1000 | 人次 | 1290人次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成情况 | 按工作安排及时完成情况 | 10 | 文字描述 |  | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 开展巡演活动成本 | 组织开展的优秀群众文艺作品展演展览巡演活动成本 | 5 | ≤ | 90 | 万元 | 90万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 专题展览活动成本 | 举办系列主题展览活动成本 | 5 | ≤ | 40 | 万元 | 40万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演出展览天数 | 通过开展群众文化活动以及各种展览，打造优良群众文化作品，丰富群众文化生活 | 30 | ≥ | 50 | 天 | 211天 | 完成 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 举办的活动受到群众的满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 按照单位工作计划和安排，全年实际依托场馆举办的演出及展览天数远超于预期，在活动场次增加尚未超出预期场次过高时，延展了举办活动的天数，故导致活动举办天数远超于预期指标。今后我们将合理规划预测数值，避免此类情况再次发生。
填报人: | 麻利 |  |  | 联系电话: | 0311-85233910
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。