## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 省群艺馆公共服务设施设备升级改造项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357004 - 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 130.000000 | 到位数 | 130.000000 |  | 执行数 |  | 130.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 130.000000 | 其中:财政资金 | 130.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 130.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 优化升级河北公共文化云、公众号、抖音官方号等新媒体线上服务功能，整合各场地场馆设施与多媒体资源数据服务。 |  |  |  | 优化升级抖音官方号新媒体线上服务功能，整合各场地场馆设施与多媒体资源数据服务。 |  |  |  |  | 100
| 优化升级场馆大小剧场、阅读休闲、助残助老及安全机械等设施设备，营造良好阵地服务环境。 |  |  |  | 完成小剧场铺装伸缩式座椅、大剧场优质舞台地胶，打造一楼阅读区域空间，购置助残助老设备等设施，为群众提供便利条件，营造良好阵地服务环境。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 舞台地胶优化升级 | 铺装优质舞台地胶 | 10 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 开发线上服务功能模块和整合各地场馆相关数据 | 开发线上服务功能模块和整合各地场馆相关数据 | 10 | ≥ | 1 | 套 | 1套 | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 小剧场机械座椅优化升级 | 铺装小剧场机械座椅 | 5 | ≥ | 100 | 座位 | 163个座位 | 完成 | 4.5
| 产出指标 | 质量指标 | 公共文化服务空间区域 | 搭建公共文化服务空间区域 | 5 | ≥ | 1 | 个 | 1个 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 建设完成时效 | 项目建设完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 2024年12月底完成 | 2024年12月底完成 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 优化升级场馆大小剧场、阅读休闲、助残助老及安全机械等设施设备成本 | 优化升级场馆大小剧场、阅读休闲、助残助老及安全机械等设施设备成本 | 5 | ≤ | 75 | 万元 | 74.57万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 优化升级河北公共文化云、公众号、抖音官方号等新媒体线上服务功能成本 | 优化升级河北公共文化云、公众号、抖音官方号等新媒体线上服务功能成本 | 5 | ≤ | 55 | 万元 | 44.81万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备优化升级效果 | 设施设备优化升级效果显著，提升到馆群众的观演、参观体验 | 15 | 文字描述 |  | 效果显著 | 设施设备优化升级效果显著，提升到馆群众的观演、参观体验 | 完成 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新媒体线上服务功能优化升级，各场地场馆设施与多媒体资源数据整合效果 | 显著提升群众享受线上服务功能的体验感和便捷度，便于群众查阅浏览各地场馆的公共设施与服务 | 15 | 文字描述 |  | 效果显著 | 显著提升群众享受线上服务功能的体验感和便捷度，便于群众查阅浏览各地场馆的公共设施与服务 | 完成 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度指标 | 受众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99.5
五、存在问题 原因及整改措施 | 在设定铺装小剧场机械座椅时，由于场地有限，预测数值偏低，2024年按照剧场场地重新测算，购置为可伸缩座椅，故购置座椅数量超过预期指标值的60%。今后我们将合理规划预测数值，避免此类情况再次发生。
填报人: | 麻利 |  |  | 联系电话: | 0311-85233910
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。