## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 运河大鼓书会项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357004 - 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 60.000000 | 到位数 | 60.000000 |  | 执行数 |  | 60.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 60.000000 | 其中:财政资金 | 60.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 60.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 举办7次全国“书声鼓韵”运河大鼓书会，把保护传承利用大运河北承载的优秀传统文化作为出发点和立足点，推动大运河文化创造性转化和创新性发展。 |  |  |  | 完成举办了9场次全国“书声鼓韵”运河大鼓书会，推动了大运河文化创造性转化和创新性发展。 |  |  |  |  | 100
| 举办1场河北曲艺类交流对话活动，打造活动品牌，整合资源，形成更大规模效应。 |  |  |  | 完成举办了1场次河北曲艺类交流对话活动，打造活动品牌，整合资源，形成更大规模效应。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 组织筹办全国“书声鼓韵”运河大鼓书会场次 | 组织我省和大运河沿线及全国各地大鼓类非遗项目进行展演、展示，整合资源，形成更大规模 | 10 | ≥ | 7 | 场次 | 9场次 | 完成 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 河北曲艺类相关交流对话活动场次 | 开展曲艺交流对话活动 | 10 | ≥ | 1 | 场次 | 1场次 | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 参与大鼓书会非遗项目数量 | 参与大鼓书会的国家级、省级曲艺类非遗项目数量 | 10 | ≥ | 15 | 项 | 21项 | 完成 | 9.5
| 产出指标 | 质量指标 | 交流对话活动参与人数 | 参与交流对话活动的非遗代表性传承人等人数 | 5 | ≥ | 30 | 人 | 80人 | 完成 | 4
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时效 | 按工作安排及时开展时间 | 5 | 文字描述 |  | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 全国“书声鼓韵”运河大鼓书会费用 | 全国“书声鼓韵”运河大鼓书会活动成本 | 5 | ≤ | 40 | 万元 | 40万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 河北曲艺类交流对话活动费用 | 河北曲艺类论坛和研讨活动费用 | 5 | ≤ | 20 | 万元 | 20万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线上线下观众人次 | 现场及网络播放观看人次 | 10 | ≥ | 1 | 万人 | 1万元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 开展活动效果 | 打造活动品牌，整合资源，形成更大规模效应 | 20 | 文字描述 |  | 作用明显 | 打造了运河沿线曲艺鼓书的文化品牌，在全国较有影响力 | 完成 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看活动的当地受众的满意率 | 保证线上线下观看或参与观众人数满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98.5
五、存在问题 原因及整改措施 | 在设定交流对话活动参与人数时，结合了历年的完成情况和全年工作计划，而2024年实际交流对话活动参与人数为80人，实际完成值超过预期指标值的1.6倍；在设定参与大鼓书会非遗项目数量时，结合了历年的完成情况和全年工作计划，而2024年实际参与的非遗项目数量为21项，实际完成值超过预期指标值的40%。今后将合理规划预测数值，避免此类情况再次发生。
填报人: | 麻利 |  |  | 联系电话: | 0311-85233910
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。