## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 非遗传承人补助（省级） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357004 - 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1.200000 | 到位数 | 1.200000 |  | 执行数 |  | 1.200000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 1.200000 | 其中:财政资金 | 1.200000 |  | 其中:财政资金 |  | 1.200000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 参加3次杨氏太极拳交流活动，宣传展示我省优秀传统文化，提升民众对太极拳的认知。 |  |  |  | 参加了3次杨氏太极拳交流活动，宣传展示了我省优秀的非遗传统文化，进一步提升民众对太极拳的认知。 |  |  |  |  | 100
| 培养衡水内画、杨氏太极拳传人各1名，创作至少2个内画优秀作品。 |  |  |  | 培养了衡水内画、杨氏太极拳传人各1名，创作了2个内画作品。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 培养徒弟数量 | 培养衡水内画传人 | 5 | ≥ | 1 | 人 | 1人 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 培养徒弟数量 | 培养杨氏太极拳传人 | 5 | ≥ | 1 | 人 | 1人 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 创作内画作品数量 | 创作内画作品 | 7.5 | ≥ | 2 | 个 | 3个 | 完成 | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 参加交流活动 | 参加杨氏太极拳交流宣传等活动 | 7.5 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 完成 | 7.5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 衡水内画工作完成时间 | 5 | 文字描述 |  | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 杨氏太极拳工作完成时间 | 5 | 文字描述 |  | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 平均授徒成本 | 根据历史经验，授徒人均经费 | 5 | ≤ | 0.3 | 万元 | 0.3万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 平均作品成本 | 根据历史经验，衡水内画创作作品每件经费 | 5 | ≤ | 0.15 | 万元 | 0.1万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 平均参加交流活动成本 | 根据历史经验，参加太极拳交流等活动每次经费 | 5 | ≤ | 0.1 | 万元 | 0.1万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动非遗项目的传承与发展 | 推动衡水内画、杨氏太极拳的传承发展，使广大群众对项目了解与认知得到提升 | 30 | 文字描述 |  | 为项目发展提供平台 | 通过开展授徒创作交流等活动，为项目发展提供了平台，进一步推动了非遗项目的传承与发展 | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 传承人满意度情况 | 10 | ≥ | 90 | % | 0.9 | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99.5
五、存在问题 原因及整改措施 | 年初在设定预期指标值时，结合了历年的完成情况和全年计划，而2024年传承人实际创作了3个内画作品，故实际完成值超过预期指标值的50%。今后将合理规划预测数值，避免此类情况再次发生。
填报人: | 麻利 |  |  | 联系电话: | 0311-85233910
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。