## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2024年高校学生资助经费追加省级资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357006 - 河北艺术职业学院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 8.730000 | 到位数 | 8.730000 |  | 执行数 |  | 8.730000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 8.730000 | 其中:财政资金 | 8.730000 |  | 其中:财政资金 |  | 8.730000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过此项目的实施，帮助家庭困难的学生顺利完成学业。 |  |  |  | 按上级指标分配为学生发放了国家励志奖学金和大中专国家奖学金。 |  |  |  |  | 100 |  |  | f72106a6-98e4-b9a9-66ff-cb8206afb8ab | 通过此项目的实施，帮助家庭困难的学生顺利完成学业。 | 88dbf869-55ac-4b39-899b-5b1281bf3f3f
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 20 | ≥ | 1089 | 人 | 1248人 | 完成 | 20 | d56761c2-a33b-fde2-ffaa-aa4966e4fc5e | c0ed2017-f1b5-4161-8caa-c0c28a7ef38f | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金足额发放到学生手中的比率 | 10 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 | eb1e9714-66fe-51fa-d3e8-b4ffca6d0d40 | 0e4fc240-9846-421c-8d36-164cb0da720c | 1 | 12 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放时间 | 补助资金及时发放到学生手中的时间 | 10 | 文字描述 |  | 不晚于12月20日 | 12月27日 | 未完成 | 9 | 77e1fa0c-ba5a-ea34-ac2d-18cc4eb3407d | 00842a47-7cc4-4f32-b991-89743e1782b5 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 生均资助成本 | 符合条件的学生生均资助成本 | 10 | ≥ | 80 | 元 | 335元 | 完成 | 9 | 26fbbcb2-1a86-3ffb-e9f1-37dd804afa43 | 18d76fdb-318b-47b7-8881-6cf4d2df061f | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辍学人数 | 因家庭经济困难导致的辍学学生人数 | 30 | ≤ |  | 人 | 0人 | 完成 | 30 | c400226d-ebd0-54f1-b3a5-33aa414b6076 | 094fee70-3fd6-4f8c-93fb-3335071430ec | 2 | 22 | 政策要求
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意度 | 10 | ≥ | 98 | % | 0.9612 | 未完成 | 9.5 | f9dfc1fa-3604-4454-a53c-49abc5d39289 | 0e915183-e59a-4e49-ac14-9b2d1593870f | 3 | 31 | 工作计划
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 97.5
五、存在问题 原因及整改措施 | 时效指标未完成是由于未合理预计审批时间及发放时间，后期会对各种情况作出预估，减少时间偏差；成本指标偏差是由于2024年高校学生资助经费追加中央资金和追加省级资金统一使用，造成平均成本与预期值偏离较大，后期会合理区分资金下达金额，区分设置预期指标值。
填报人: | 王芳 |  |  | 联系电话: | 86665029
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。