## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 传承人研培（省级） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357006 - 河北艺术职业学院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 40.000000 | 到位数 | 40.000000 |  | 执行数 |  | 39.991213 |  | 99.98
| 其中:财政资金 | 40.000000 | 其中:财政资金 | 40.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 39.991213
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过晋剧非遗传承人群开展集中研修，提升该非遗项目传承人群的传承能力和专业水平，达到每年50场以上的演出场次。 |  |  |  | 完成晋剧非遗传承集中研修培训，培训人数23人，达到预期目标。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 7daf7c19-a02f-6420-2a93-085b0150cc12 | 目标 | 3cad7bd7-6e99-4e17-ab54-1120c47c81d3
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 10 | ≥ | 23 | 人 | 24人 | 完成 | 10 | 4439558c-6f50-73e1-4d05-494231c7d882 | 207a3ea4-19c4-4681-b7bf-6afcbe76ea2f | 1 | 11 | 河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划
| 产出指标 | 数量指标 | 复排剧目 | 复排剧目 | 10 | ≥ | 1 | 场 | 2场 | 完成 | 10 | f087e3e9-c723-bf78-96d4-0d71f95c865d | 0991cdf7-3f12-4253-97af-ad73ca889887 | 1 | 11 | 河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划
| 产出指标 | 质量指标 | 参加培训后结业汇报演出学员数量比例 | 参加培训后结业汇报演出学员数量比例 | 10 | ≥ | 30 | % | 1 | 完成 | 10 | 3d2ccb95-b6bb-9514-718f-03d6a3430c4a | c205f52a-a4a7-4700-b382-0e6f09303b8a | 1 | 12 | 河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 2024年12月底前 | 4月25日完成 | 完成 | 10 | 93a1516b-c257-2d89-ba35-51d24df6c521 | 68906ad0-86b3-4c46-947b-00d9b97ef817 | 1 | 13 | 河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划
| 产出指标 | 成本指标 | 培训期间每天学员平均食宿、教学费用 | 培训期间每位学员每天食宿、教学等费用 | 10 | ≤ | 500 | 元 | 488.35元 | 完成 | 10 | ac7ac55f-5b96-ad49-5600-e19917843af4 | 249b0388-4e52-4ce3-901d-4a690556f79e | 1 | 14 | 河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演出场次 | 演出场次 | 30 | ≥ | 50 | 场次 | 100场次 | 完成 | 29 | 7b71d065-3e13-cdc8-676e-a5b84198204f | e56814e2-33eb-4c97-82aa-f32cb206b2b0 | 2 | 22 | 河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10 | c17fe7a2-2708-5a0f-7736-b2e5aedd2d52 | e365af4d-199b-416e-9e2a-54c88ac9c719 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 社会效益指标偏差原因：原定绩效目标为受训后演出场次50场，受训结束后，演出得到当地百姓热烈欢迎，得到万全区相关主管部门领导的高度重视，增加了政府购买服务场次，同时积极参加文旅融合产业项目，演出场次随之增加。在未来的研培项目开展中，我们要与受训团深度交流，大胆设定成果目标，确保目标 与实际成果高度一致。
填报人: | 王芳 |  |  | 联系电话: | 86665029
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。