## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 办学经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357006 - 河北艺术职业学院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 50.000000 | 到位数 | 50.000000 |  | 执行数 |  | 50.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 50.000000 | 其中:财政资金 | 50.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 50.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过对学院500平米教学环境的日常维护，保证学院教学事业正常发展。 |  |  |  | 完成对学院500平米教学环境的日常维护。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 0c7e33a0-22bf-0445-aa94-29b740184478 | 目标1 | e1b7b20f-12ee-4b22-8755-d95ceda5b9fc
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 维护教学环境面积 | 维护教学环境面积情况 | 12.5 | ≥ | 500 | 平方米 | 500平方米 | 完成 | 12.5 | 22cd29b3-ad67-efd7-d1ff-3b7cfe8b624e | 5ff7c9f6-0030-4f0c-8434-c46d7a266663 | 1 | 11 | 河北艺术职业学院工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 对学院设备及教学环境进行维修维护的验收合格率 | 12.5 | ≥ | 95 | % | 0.95 | 完成 | 12.5 | f2f75ca0-e9d8-3936-bb20-145d18219170 | 4f2dcc14-9227-4ff2-b6a9-1eb4abece5ab | 1 | 12 | 参考近三年业务数据
| 产出指标 | 时效指标 | 维持日常运转时限 | 全年维持学院日常运转 | 12.5 | 文字描述 |  | 2024年12月底前完成 | 2024年12月底 | 完成 | 12.5 | 4d1bc444-6aab-c4ee-1e5a-fd9b85c28366 | 3adae5b7-55c3-4370-97ad-fa7b4b290cef | 1 | 13 | 河北艺术职业学院工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 维护教学环境费用 | 维修成本费用 | 12.5 | ≤ | 48 | 万元 | 50万元 | 未完成 | 11.98 | 280b0137-89b2-e824-660b-488237440e61 | a61fab83-0467-4298-8447-2ff260ae5504 | 1 | 14 | 参考近三年维修工作要求
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤服务保障安全事故发生次数 | 及时保障后勤服务，无安全事故发生 | 30 | = |  | 次 | 0次 | 完成 | 30 | 0ebaf689-1c2e-538e-ae2c-e3e1311c418e | 55ed8567-ea87-46dc-894e-2fefc2caab30 | 2 | 22 | 参考近三年维修记录
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 维修部门对维修结果满意度 | 10 | ≥ | 99 | % | 0.99 | 完成 | 10 | 8065cfcf-9186-8522-f82c-2ac56d1f24ca | 40057642-4de0-4e40-bb95-8001e10f80fc | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99.48
五、存在问题 原因及整改措施 | 成本指标未完成是由于对维修维护成本范围未考虑周全，后期对维修工程类项目需做好事前预算 ，充分考虑各种成本费用的支出，避免预期指标值的设置不准确。
填报人: | 王芳 |  |  | 联系电话: | 86665029
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。