## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 国家非遗保护资金-传承人群研培 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357006 - 河北艺术职业学院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 40.000000 | 到位数 | 40.000000 |  | 执行数 |  | 39.994777 |  | 99.99
| 其中:财政资金 | 40.000000 | 其中:财政资金 | 40.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 39.994777
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过国家非遗保护资金-传承人群研培项目，开展我省曲艺（鼓曲）非遗传承人群集中研修，提升该非遗项目传承人群的传承能力和专业水平，达到每年20场以上的演出场次。 |  |  |  | 完成国家非遗保护传承人研培项目培训，培训24人，完成26场次演出，提升了非遗传承人的专业水平。 |  |  |  |  | 99 |  |  | 42c8ae71-49b8-6d43-e9c8-619f3b485bbf | 目标 | 91e3e99d-dc37-4b57-a64e-8b2f18dd5615
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 20 | ≥ | 23 | 人 | 24人 | 完成 | 20 | 185a17d4-3566-9202-184c-25aa303916d6 | 0ef87b08-2fa4-425d-be34-18e8d8414638 | 1 | 11 | 河北艺术职业学院培训计划
| 产出指标 | 质量指标 | 参加培训后结业汇报演出学员数量比例 | 参加培训后结业汇报演出学员数量比例 | 10 | ≥ | 30 | % | 1 | 完成 | 9 | d038893d-7276-5ea6-ea13-d4cceb0db2b5 | d377ab5c-e0e8-43f3-83a2-af2c0aab29a5 | 1 | 12 | 河北艺术职业学院培训计划
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 2024年12月底前 | 7月30日完成 | 完成 | 10 | b9283da5-41ca-3c40-9729-f3e97bf3a592 | 12b55468-cc85-4a6d-ad5e-060311b12022 | 1 | 13 | 河北艺术职业学院培训计划
| 产出指标 | 成本指标 | 每天学员平均食宿、教学费用 | 培训期间每位学员每天食宿、教学等费用 | 10 | ≤ | 500 | 元 | 432.46元 | 完成 | 10 | 9f4d43e2-a29f-d845-0bbb-2b89f69b4013 | bc87b400-e1e7-4d7e-a121-b41e606aa782 | 1 | 14 | 河北艺术职业学院培训计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演出场次 | 传统曲艺的从业人员演出场次。 | 30 | ≥ | 20 | 场次 | 26场次 | 完成 | 30 | 3c15f9f3-9dbf-fd70-69fc-0cc1ce2e2cc6 | f6c025a1-8369-4cc5-8879-4adcf7a6f394 | 2 | 22 | 河北艺术职业学院培训计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10 | 81b900bd-ca4d-1e21-ee37-fa7ee1ae0cda | d5ef8f5e-9cf6-42c8-91dc-4874d33380d8 | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 质量指标偏离较大原因：原定参演学员为30%，在实际培训过程中，学院积极性高，将一些独唱节目排为重唱合唱，学员全员参演。后期我们将更加深入摸排学员水平，提前谋划，提高预期指标值精准度。
填报人: | 王芳 |  |  | 联系电话: | 86665029
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。