## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 舞台艺术精品工程-《春华秋实——河北风格新作品音乐会》 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357006 - 河北艺术职业学院 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 30.000000 | 到位数 | 30.000000 |  | 执行数 |  | 29.994360 |  | 99.98
| 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 29.994360
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过此项目实施，创作一定数量的原创河北风格音乐作品并举办专场音乐会。 |  |  |  | 完成《春华秋实》专场音乐会，原创音乐曲目9首。 |  |  |  |  | 100 |  |  | 760fee43-7cae-df3f-9c4a-92af79eecc69 | 目标 | 849ce521-814d-4cb4-a85d-828430878acb
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 原创音乐曲目作品数量 | 原创音乐曲目作品数量 | 10 | ≥ | 8 | 首 | 9首 | 完成 | 10 | 280f1427-5fff-2e6d-7f47-560c00e1ea8c | 7a4db0c9-b841-4777-a54e-63b84fa09323 | 1 | 11 | 春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
| 产出指标 | 数量指标 | 专场音乐会数量 | 专场音乐会数量 | 10 | ≥ | 3 | 场 | 3场 | 完成 | 10 | c7abb5a4-058e-1411-16c1-8660c4f8eaf3 | cd846cf3-9b04-40a6-a214-dd220ae1024f | 1 | 11 | 春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
| 产出指标 | 质量指标 | 媒体报道次数 | 官方媒体报道次数 | 10 | ≥ | 1 | 次 | 2次 | 完成 | 10 | 38797340-ad13-e04b-b3c6-06e5aa915277 | 66659bc2-a1f4-411e-af01-970977e587a0 | 1 | 12 | 春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
| 产出指标 | 时效指标 | 演出完成时间 | 演出完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 2024年12月底前 | 12月14日 | 完成 | 10 | 8853f6eb-e856-11a7-8e10-d566b6383bd7 | 247d8bcb-be0e-4385-b460-fb515c70bb4f | 1 | 13 | 春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
| 产出指标 | 成本指标 | 创作演出劳务成本 | 用于创作和演出的劳务费支出总额 | 10 | ≤ | 7 | 万元 | 3.4万元 | 完成 | 10 | 5ab14c44-54ae-22fc-1781-6d035caca182 | c58e15a1-dbea-400f-8cad-671e35cc6e68 | 1 | 14 | 春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人数 | 专场音乐会观众人数 | 30 | ≥ | 800 | 人次 | 1400人次 | 完成 | 29 | f36066df-3407-6a5b-1603-b3370493574d | bf15ff49-1595-47c0-96b7-0df5133148c3 | 2 | 22 | 春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众的满意程度 | 10 | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10 | 6b37c91f-d883-45f4-e84f-92b36b021694 | d364c6f1-0548-460f-b095-bc8fd0247eef | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 社会效益指标存在偏差，原因为该演出舞美水准较高，原场地不能满足演出需求，场地变更后，可容纳人数增加，超出了预期值。后期会充分考虑技术和场地之间的关系，合理估计观众人数。
填报人: | 王芳 |  |  | 联系电话: | 86665029
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。