## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 全域旅游创建及产业质量提升统筹保障经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357001-河北省文化和旅游厅本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 670.000000 | 到位数 | 670.000000 | 执行数 |  | 670.000000 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 670.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 670.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 670.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展数智文旅、研学旅游等系列活动，加快适应新形势，培育河北省文化旅游人才队伍，持续提升河北省旅游服务品质。 |  |  |  | 开展了全省研学旅游从业人员素养提升活动，培育研学领域专门人才120人次，提升我省研学领域相关从业人员专业素养和能力；举办了第三届河北省研学旅游大会，展示了全省研学旅游成果；举办了2025年河北省文旅行业（研学旅游指导师）职业技能大赛，不仅是对全省研学旅游人才队伍的一次集中检阅，也是对我省研学旅游行业发展的成果与亮点的全面展示。大赛成功搭建了学习交流与技能提升的平台，为全省研学旅游高质量发展注入了崭新动能。 |  |  |  |  | 100
| 全面分析河北省文化和旅游发展现状，认真研究当前及未来文化和旅游发展新理念、新趋势、新市场、新需求，明确指导思想，编制《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》，提出“十五五”时期河北文化和旅游发展目标、发展战略、空间布局、重点任务、重大举措、保障措施等。 |  |  |  | 今年以来，我厅已先后完成了规划基本思路研究、组建专家团队、开展全省范围专题调研、组织召开各地市座谈会、开展建言献策活动等工作。厅主要领导组织听取编制工作进度汇报，组织编制团队进行专题研究，对《规划》的体例、内容等提出明确要求。结合全省文化和旅游发展现状，我们起草形成了规划框架，提出了“十五五”时期河北文化和旅游发展原则、目标、布局和重点任务，当前正根据二十届四中全会精神和国家“十五五”规划建议进行论证完善。
| 通过开展4次文旅市场安全督导工作，确保河北省文旅行业安全有序。 |  |  |  | 2025年共开展10轮安全隐患排查整治，深入排查文旅行业安全风险隐患，确保了全省旅游系统未发生重大安全生产责任事故。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 培训、活动次数 | 开展数智文旅、研学旅游等系列培训、活动次数 | 6 | ≥ | 2 | 次 | 3次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 团队人数 | 参与项目的团队核心人数 | 6 | ≥ | 10 | 人 | 10人 | 完成 | 6
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 市场安全督导检查次数 | 5 | ≥ | 4 | 次 | 10次 | 完成 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 活动验收合格率 | 数智文旅、研学旅游等系列活动验收合格率 | 5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 组织会议次数 | 组织“十五五”规划会议数量 | 5 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 督导检查市场主体数量 | 督导检查市场主体数量 | 5 | ≥ | 15 | 个 | 16个 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | 数智文旅、研学旅游等系列活动完成时间 | 3 | 文字描述 |  | 12月底前 | 2025年9月26日 | 完成 | 3
| 产出指标 | 时效指标 | 规划成稿时间 | 《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》成稿时间 | 3 | 文字描述 |  | 12月底前 | 按照要求将于2026年6月底前成稿 | 未完成 | 0.00
| 产出指标 | 时效指标 | 督导检查完成时限 | 督导检查工作完成时间 | 3 | 文字描述 |  | 12月底前 | 在五一、十一、全国两会、暑期、汛期等重点时段按要求开展完成督导检查 | 完成 | 3
| 产出指标 | 成本指标 | 培训、活动成本 | 数智文旅、研学旅游等系列培训、活动成本控制数 | 3 | ≤ | 68 | 万元 | 56.49万元 | 完成 | 3
| 产出指标 | 成本指标 | 规划编制成本 | 《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》编制成本 | 3 | ≤ | 177 | 万元 | 145万元 | 完成 | 3
| 产出指标 | 成本指标 | 督导检查差旅补贴人均标准 | 督导检查差旅补贴人均标准 | 3 | ≤ | 180 | 元/人/天 | 180元/人/天 | 完成 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质数智文旅、研学旅游产品 | 提供优质数智文旅、研学旅游产品数量 | 10 | ≥ | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规划正式发布 | 编制出高质量的《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》，审批后正式发布 | 10 | 文字描述 |  | 正式发布 | 规划将于2026年由省委办公厅发布 | 未完成 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大安全生产责任事故次数 | 全省旅游系统发生重大安全生产责任事故次数 | 10 | ≤ | 5 | 次 | 0次 | 完成 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区游客满意度 | 景区游客满意度 | 5 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训、活动人员满意度 | 参与培训、活动人员满意度 | 5 | ≥ | 90 | % | 96.15% | 完成 | 5
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 92
五、存在问题 原因及整改措施 | 1.全年共举办3次数智文旅、研学旅游等系列活动，较目标值2次偏离度超30%；开展10轮安全督导检查，较目标值4次偏离度超30%，上述指标已适当扣减分值。今后将持续优化指标设置，确保目标设置合理、清晰且可衡量，持续提升绩效管理水平。 2.“十五五”规划项目分两年开展，目前正在按进度执行中，由于年初设定指标时未综合考虑跨年度问题，导致时效指标和社会效益指标设定不科学，本年度未完成，本次自评已适当扣减分值。日后将综合考虑各项因素，进一步提高预算绩效编制的科学性和合理性。
填报人: | 孙连顺 |  |  | 联系电话: | 67267169
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。