## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 导游考试考务费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357001-河北省文化和旅游厅本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 300.000000 | 到位数 | 300.000000 | 执行数 |  | 263.653988 |  | 87.88
| 其中：一般公共预算资金 |  | 300.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 300.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 263.653988
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 举办宣传教育提升活动，不断提升导游人员综合素质水平。 |  |  |  | 2025年12月组织开展河北省导游从业人员分级分类素质提升活动，共107人参与，进一步提升了导游人员综合素质水平，活动持续推进中。 |  |  |  |  | 90
| 按照上级部署，组织河北省导游人员资格考试，进一步推动河北旅游人员队伍高质量发展，所需资金主要依据当年报考考生数量，按照标准据实支付。 |  |  |  | 按照上级部署，于2025年11月22日组织了河北省导游人员资格考试，考生出考率72.64%、通过率30.26%，进一步推动河北旅游人员队伍高质量发展，所需资金主要依据当年报考考生数量，按照标准据实支付。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 举办考试次数 | 举办2025年导游资格考试次数 | 7 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 导游素质提升培训、活动次数 | 开展导游素质提升培训、活动次数 | 7 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 7
| 产出指标 | 质量指标 | 考生通过率 | 当年通过导游资格考试人数占当年总参考人数的比例 | 6 | ≥ | 20 | % | 30.26% | 完成 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 导游素质提升培训、活动完成率 | 反映导游素质提升培训、活动完成比率 | 6 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 导游考试完成时间 | 2025年导游资格考试完成时间 | 6 | 文字描述 |  | 2025年12月底前 | 2025年11月22日 | 完成 | 6
| 产出指标 | 时效指标 | 导游素质提升培训、活动完成时间 | 导游素质提升培训、活动完成时间 | 6 | 文字描述 |  | 2025年12月底前 | 执行中 | 未完成 | 3
| 产出指标 | 成本指标 | 考务费标准 | 组织导游考试所需费用 | 6 | ≤ | 190 | 万元 | 151.64万元 | 完成 | 6
| 产出指标 | 成本指标 | 导游素质提升培训、活动成本 | 开展导游素质提升培训、活动成本 | 6 | ≤ | 110 | 万元 | 49.95万元 | 完成 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考生出考率 | 当年参加导游考试考生占报名缴费考生比例 | 15 | ≥ | 55 | % | 72.64% | 完成 | 13
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加活动人次 | 参加导游素质提升活动人次 | 15 | ≥ | 100 | 人次 | 107人次 | 完成 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生及导游人员满意度 | 考生和导游人员对所提供的服务满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 99.07% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 8.79
| 自评总分 | 88.79
五、存在问题 原因及整改措施 | 2025年导游考试考生出考率、通过率均较高，偏离预期指标值较多；导游素质提升活动于2025年12月开始实施，相关成本有所减少，目前正在执行中；由于当年度考务费及导游素质提升活动成本有所减少，导致项目预算执行进度较低，相关资金已交回财政。上述指标均已适当扣减分值，日后将提高预算测算的准确度，加紧项目筹划，减少执行偏差。
填报人: | 何世岭 |  |  | 联系电话: | 85918052
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。