## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 提升旅游产品供给质量项目经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357001-河北省文化和旅游厅本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 222.950000 | 到位数 | 222.950000 | 执行数 |  | 222.950000 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 222.950000 | 其中：一般公共预算资金 | 222.950000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 222.950000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 推动全省红色旅游、乡村旅游、“五带”建设、旅游强省建设等相关目标任务落地落实，旅游业实现高质量发展；推动全省旅游产品体系不断丰富，打造一批高品质的旅游景区和度假区；促进长城、大运河文化挖掘、旅游业态创新，开展长城、大运河文旅交流交往，弘扬长城、大运河文化。 |  |  |  | 新评定4A级旅游景区18家；新评定省级旅游度假区7家，复核省级旅游度假区14家，推荐申报国家级旅游度假区2家；组织开展《京张体育文化旅游带（张家口）建设规划》及《京张体育文化旅游带（张家口）建设实施方案》评估总结工作，形成评估报告；精心选拔推荐讲解员参加全国红色故事讲解员大赛，河北选手获全国红色故事“金牌讲解员”称号；建立全省红色讲解人才库，举办红色旅游专题培训班，邀请全国知名红色旅游专家开展精准培训辅导，进一步提升讲解员综合素质和实战讲解能力；开展乡村文旅资源焕新专项行动，邀请策划、规划、运营等方面专家为乡村旅游集聚区精品化建设进行指导，组建“乡建特派团”赴有需求的村庄开展“一对一”帮扶指导；推动山海关中国长城博物馆正式开放，中宣部国家文化公园建设保护工作简报刊发“保护第一 传承优先 河北扎实推进长城文化遗产保护传承”信息。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 4A级及以上景区增长数量 | 创建4A级及以上景区数量 | 10 | ≥ | 12 | 个 | 18个 | 完成 | 9
| 产出指标 | 数量指标 | 省级及以上旅游度假区增长数量 | 创建省级及以上旅游度假区数量 | 10 | ≥ | 4 | 个 | 7个 | 完成 | 9
| 产出指标 | 质量指标 | 评审达标率 | 评定出的景区和旅游度假区是否符合相关标准，公正客观 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 旅游品牌评定完成的时间 | 在规定的时限内完成省级及以上旅游度假区、4A级及以上景区等旅游品牌创建工作 | 10 | 文字描述 |  | 12月底前 | 2025年12月16日 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 旅游产品品质提升成本 | 旅游产品品质提升成本控制数 | 5 | ≤ | 120 | 万元 | 127.95万元 | 未完成 | 3
| 产出指标 | 成本指标 | 落实重点战略及重点工作成本 | 落实重点战略及重点工作成本控制数 | 5 | ≤ | 130 | 万元 | 95万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全省旅游总收入 | 全省旅游总收入比上一年增加的百分比 | 30 | ≥ | 5 | % | 10.2% | 完成 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 94
五、存在问题 原因及整改措施 | 因我省政策引导精准有力，景区、度假区发展环境持续优化，创建4A级景区与评定省级及以上度假区数量多于预期指标，旅游产品品质提升成本略有超出。树立过“紧日子”的思想，在品质提升中追求成本控制，强化风险预判意识，从方案源头控制成本。建立“复盘反思”习惯，形成常态化复盘机制，通过内部研讨避免在未来的工作中再出现超出成本预算的问题。
填报人: | 陈洪海 |  |  | 联系电话: | 15715388636
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。