## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 政府购买文化服务经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357001-河北省文化和旅游厅本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 2058.370000 | 到位数 | 2058.370000 | 执行数 |  | 2058.370000 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 2058.370000 | 其中：一般公共预算资金 | 2058.370000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 2058.370000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过购买文化惠民演出活动、公益文艺展演活动，在全省范围内组织开展文化惠民演出活动500场以上。在培育践行社会主义核心价值观、传承弘扬中华优秀传统文化、提高升华公民思想道德水平和艺术鉴赏审美水平等方面产生积极影响。丰富人民群众精神文化生活，满足人民群众日益增长的物质文化需求。 |  |  |  | 2025年组织开展了“京津冀展演季”、“第十二届河北戏剧节”、“第十三届评剧节”、“特教学校文艺汇演”、“为人民绽放”及“河北省属文艺单位系列惠民演出”共计535场，以优质文化产品满足群众精神文化需求，培育和践行社会主义核心价值观。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 购买演出场次 | 购买各类文艺演出场次500场以上 | 12.5 | ≥ | 500 | 场 | 535场 | 完成 | 12.5
| 产出指标 | 质量指标 | 演出节目合格率 | 对外演出项目通过专家评审的比例/通过验收的比例 | 12.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5
| 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 12.5 | 文字描述 |  | 12月底前 | 2025年12月2日 | 完成 | 12.5
| 产出指标 | 成本指标 | 单场演出成本 | 各类文艺演出单场演出成本控制数 | 12.5 | ≤ | 6 | 万元 | 2.64万元 | 完成 | 10.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观看每场演出的观众人数 | 观看每场演出的观众人数 | 30 | ≥ | 100 | 人次 | 667人次 | 完成 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观看演出的人民群众满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 90% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 96
五、存在问题 原因及整改措施 | 此项目主要用于开展各类大型文艺展演及多项小型惠民演出，由于2025年度小型惠民展演占比较高，相关成本较低，导致平均单场演出成本较低，较预期指标值偏离度较高；另外观众到场观看演出的热情较高，导致观众人数较预期增加较多。上述指标已相应扣减分值。日后将加强事前询价与项目谋划，结合今年自评情况合理调整预期指标值，提高绩效指标值的科学性、准确性，减少执行偏差。
填报人: | 马涛 |  |  | 联系电话: | 85918056
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。