## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省文化市场综合执法能力提升工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357001-河北省文化和旅游厅本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 80.000000 | 到位数 | 80.000000 | 执行数 |  | 79.157500 |  | 98.95
| 其中：一般公共预算资金 |  | 80.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 80.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 79.157500
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 开展4次文化市场执法案例实操演练活动，结合全省文旅市场执法一线中遇到的问题和行政执法工作实际需求，通过专家授课、专题研讨、视频教学、执法实操等方式，有针对性的围绕相关领域执法工作进行学习研讨。 |  |  |  | 2025年功开展4次文化市场执法案例实操演练活动，第一期活动于2025年11月5日至7日在石家庄举办，邀请北京、南昌等地全国及省级专家与各地市共计53人参加。第二期活动于2025年11月12日至14日在秦皇岛举办，邀请浙江、杭州等地全国及省级专家与各地市共计51人参加。第三期活动于2025年11月19日至21日在定州举办，邀请天津等地全国及省级专家与各地市共计61人参加。第四期活动于2025年11月26日至28日在衡水举办，邀请省级专家与各地市共计54人参加。有针对性的围绕相关领域执法工作进行了学习研讨，提升了全省文化市场执法人员实操能力。 |  |  |  |  | 100
| 开展2次集中办案活动，通过现场执法检查，模拟办案及案卷编制，案卷交叉互评和案件研讨，进一步提升全省文化市场综合行政执法人员对文化和旅游市场违法行为的调查取证和分析判断能力。 |  |  |  | 2025年12月7日至13日同步开展2次集中办案活动。第一期活动主题为个人未经著作权人许可，通过信息网络向公众传播其作品，办案地点为保定市，由保定市文化市场综合行政执法局牵头。张家口、廊坊、衡水、沧州、雄安、定州抽调出版（版权）领域执法骨干参加。第二期活动主题为未经批准擅自从事营业性演出经营活动，办案地点为秦皇岛市，由秦皇岛市文化市场综合行政执法局牵头。石家庄、唐山、承德、邢台、邯郸、辛集市抽调营业性演出领域执法骨干参加。进一步提升了全省文化市场综合行政执法人员对文化和旅游市场违法行为的调查取证和分析判断能力。
| 通过组织4次案卷评查活动，对文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游等领域文书和案卷制作办理的规范性和合法性进行评查，并对典型错误讲评。进一步提升全省文化市场综合行政执法人员对行政执法案卷的规范制作能力。 |  |  |  | 2025年10月28至31日将各地市划分东北、东南、西北、中南4个片区同步开展案卷评查活动，共抽查各领域案卷125件并向各地点对点发送结果通报。进一步提升了全省文化市场综合行政执法人员对行政执法案卷的规范制作能力。
| 开展文化市场综合执法岗位练兵活动，针对全省文化市场综合执法业务和岗位特点，围绕政治练兵、法治练兵、业务练兵、实战练兵、科技练兵等5方面组织全省市县两级执法人员开展执法岗位练兵活动，在文化市场综合执法系统营造“学业务技能、当岗位标兵”的浓厚氛围，建设一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的文化市场综合执法队伍。同时邀请京津文化市场执法部门执法骨干参与指导，学习先进经验，全面提升执法人员综合能力素质。 |  |  |  | 2025年12月17日至19日在石家庄举办了河北省第五届文化市场综合执法技能比武竞赛活动，活动紧扣“执法办案、协同增效、数智赋能、队伍强基”全年工作主线，综合考量执法人员法律法规运用、线索发现和执法办案能力，提高了文化市场综合执法人员业务水平，达到了全员参与、整体提升的目的。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展实操演练次数 | 开展实操演练次数 | 5 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展集中办案次数 | 开展集中办案次数 | 5 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展案卷评查次数 | 开展案卷评查次数 | 5 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展文化市场综合执法岗位练兵次数 | 开展文化市场综合执法岗位练兵次数 | 5 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 实操演练活动参与人次 | 参与文化市场执法案例实操演练的人次 | 4 | ≥ | 200 | 人次 | 219人次 | 完成 | 4
| 产出指标 | 质量指标 | 集中办案活动地市数量 | 参与集中办案活动的地市数量 | 4 | ≥ | 8 | 个 | 14个 | 完成 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 抽查案卷数量 | 抽查文化市场综合执法案卷数量 | 4 | ≥ | 50 | 件 | 127件 | 完成 | 3
| 产出指标 | 质量指标 | 岗位练兵活动地市数量 | 参与文化市场综合执法岗位练兵地市数量 | 5 | ≥ | 10 | 个 | 12个 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | 各项活动完成时间 | 5 | 文字描述 |  | 12月底前 | 2025年12月19日 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 实操演练、集中办案、案卷评查工作成本 | 组织实操演练、集中办案、案卷评查工作成本控制数 | 4 | ≤ | 50 | 万元 | 49.47万元 | 完成 | 4
| 产出指标 | 成本指标 | 文化市场综合执法岗位练兵活动成本 | 文化市场综合执法岗位练兵活动成本控制数 | 4 | ≤ | 30 | 万元 | 29.68万元 | 完成 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违规执法被提起行政诉讼次数 | 文化和旅游市场执法人员因违规执法被提起行政诉讼次数 | 30 | ≤ | 5 | 次 | 0次 | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98
五、存在问题 原因及整改措施 | 一是按照规范涉企行政执法专项行动有关要求，加强了对各地办理行政处罚案件质量监督指导，抽取行政处罚案件数量超过预定指标，但未增加成本。将在下一年度提高对应指标数量。二是为尽可能广泛提升执法人员办案经验，缩减了单个地市抽调参加集中办案人员数量，扩大了参与地市数量，但未增加成本。将在下一年度提高对应指标数量。
填报人: | 孙德龙 |  |  | 联系电话: | 85918021
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。