## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 非遗保护传承发展能力提升活动 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357004-河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 40.000000 | 到位数 | 40.000000 | 执行数 |  | 40.000000 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 40.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 40.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 40.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 继续实施传统工艺高质量发展“双百”计划，指导创作出与时代审美相符的非遗产品不少于50件。 |  |  |  | 2025年度继续实施传统工艺高质量发展“双百”计划，完成指导创作出与时代审美相符的非遗产品50件，进一步促进非遗项目的传承与发展。 |  |  |  |  | 100
| 组织举办青年非遗新秀训练营，对不少于60位青年非遗传承人进行理论和技能培训，培训时长不少于12课时。 |  |  |  | 2025年度组织举办了青年非遗新秀训练营，完成对66位青年非遗传承人进行理论和技能的培训，培训时长12课时，有效促进非遗活动在青少年中的影响力。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训青年非遗传承人人数 | 10 | ≥ | 60 | 人 | 66人 | 完成 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 创作作品数量 | 指导创作出与时代审美相符的非遗产品数量 | 10 | ≥ | 50 | 件 | 50件 | 完成 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 培训时长 | 对青年非遗传承人进行理论和技能培训的时长 | 5 | ≥ | 12 | 课时 | 12课时 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 作品创新率 | 作品改进设计、改良制作、改善功能等方面提升实现率 | 5 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 5 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 2025年8月27日完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 青年非遗新秀训练营成本 | 对青年非遗传承人进行理论和技能培训的成本 | 10 | ≤ | 25 | 万元 | 25万元 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 传统工艺高质量发展“双百”计划成本 | 指导创作出与时代审美相符的非遗产品成本 | 5 | ≤ | 15 | 万元 | 15万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传承队伍受益人数（次） | 加强非遗传承梯队建设、壮大传承队伍人数（次） | 15 | ≥ | 360 | 人（次） | 360人（次） | 完成 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗作品创作数量 | 推动全省各地开展非遗作品创作数量 | 15 | ≥ | 150 | 件 | 150件 | 完成 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人满意度 | 非遗传承人满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 98% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 麻利 |  |  | 联系电话: | 0311-85233910
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。