## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 美术精品收藏经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357007-河北美术馆（河北画院） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 119.220000 | 到位数 | 119.220000 | 执行数 |  | 119.220000 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 119.220000 | 其中：一般公共预算资金 | 119.220000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 119.220000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 由河北美术馆专门的组织和机构负责，面向社会进行美术藏品征集，全年完成25件（组）作品收藏，保证作品完好、无污损、无残缺，使藏品形成固定资产，避免美术藏品损坏、丢失。 |  |  |  | 我馆组织河北美术馆艺委会对国家级赛事展览，重点对全国性展览“庆祝中华人民共和国成立七十五周年第十四届全国美展”、“2024年国际学院版画联盟第五届双年展”、“中国美协艺委会青年展系列：首届青年雕塑作品展”中优质作品进行收藏评选，建立了高起点、前瞻性的当代艺术家收藏序列，提升我馆当代雕塑和版画收藏的高度。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 收藏美术作品数量 | 征集收藏美术作品的数量 | 10 | ≥ | 25 | 件（组） | 28件（组） | 完成 | 9
| 产出指标 | 质量指标 | 收藏作品完好率 | 收藏作品无污损、无残缺，保证所藏美术作品完好率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 收藏完成时间 | 完成收藏目标的时间 | 10 | 文字描述 |  | 12月底前 | 2025年12月25日 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 收藏作品所需经费 | 收藏作品所需经费 | 20 | ≤ | 170 | 万元 | 119.22万元 | 完成 | 18
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 收藏过程合规、合法率 | 收藏过程严格按照《河北省省级美术藏品征集收藏管理暂行办法（试行）》相关规定进行。不损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。 | 30 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 藏品前持有方满意度 | 收藏作品前持有方，对协商收藏结果的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 97
五、存在问题 原因及整改措施 | 我馆预定的收藏绩效目标是25件（组），2025年在实际收藏过程中存在优秀展览的作品，与作者沟通协商后部分成组作品协商收藏价格低于实际价格，收藏优质年轻艺术家的作品有利于丰富我馆的青年版画和雕塑序列，所以实际完成值的指标为28件（组）。日后在制定预算绩效目标时将会更精准的谋划全年的收藏计划，精准设定，减少偏差。收藏过程中，部分作者沟通不畅，导致未能按照收藏计划进行，影响提交支付，没有完成全年收藏经费指标。日后在实施经费支付过程中将精准计算，按季度支付，与收藏作者及时沟通，确保全年收藏支付经费进度按时完成。
填报人: | 邵永康 |  |  | 联系电话: | 85695712
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。