## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“城市新场景 演艺新空间”培育示范项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357012-河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心) |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 140.000000 | 到位数 | 140.000000 | 执行数 |  | 140.000000 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 140.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 140.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 140.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过创作、引进、驻演、合作等多种模式于2025年度组织各类演出活动不少于20场，内容涵盖环境戏剧、沉浸式话剧、互动式儿童剧、先锋喜剧等多种演艺剧目形式；整体项目确保不少于10%比例的低价票（实际单价低于100元）；与省内外演艺机构团体合作，启动沉浸式演出剧目创作改编项目，丰富省外文化产品供给，培育省内沉浸式演出人才。 |  |  |  | 通过创作、引进、驻演、合作等模式引进《魔法觉醒》、《蚀月》和《宋美龄耳环丢了》等26场演出活动。其中委托第三方创作的话剧《宋美龄耳环丢了》（省艺术中心拥有著作权)深受省会观众喜爱。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 组织演出活动场次 | 2025年通过创作、引进、驻演、合作等多种模式组织演出活动场次 | 15 | ≥ | 20 | 场次 | 26场次 | 完成 | 14
| 产出指标 | 质量指标 | 沉浸舞台剧演出场次比例 | 组织演出活动剧目中沉浸舞台剧的比例 | 15 | ≥ | 60 | % | 100% | 完成 | 13
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 完成创改、巡演和引进剧目等合同签订工作的时间 | 10 | 文字描述 |  | 2025年11月底以前完成项目创改、巡演和引进剧目的合同签订工作 | 2025年9月30日以前完成全部展演引进剧目的合同签订 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 平均每场剧目演出成本 | 平均每场引进剧目的演出成本 | 10 | ≤ | 4 | 万元 | 2.9万元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出剧目组织收入 | 造艺空间剧场组织的间接和直接收入金额 | 15 | ≥ | 20 | 万元 | 23.00万元 | 完成 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富文化供给、培育演出人才的情况 | 启动沉浸式演出剧目创作改编项目，丰富省外文化产品供给，培育省内沉浸式演出人才 | 15 | 文字描述 |  | 进一步丰富省外文化产品供给，培育省内沉浸式演出人才 | 出品和引进《蚀月》、《宋美龄耳环丢了》、《魔法觉醒》《神奇魔法在哪里》等4部优秀演出剧目，组织线下演出26场次，演出类型涵盖小剧场实验话剧、行进式悬疑话剧、沉浸式互动魔术剧等，极大丰富了群众的文化生活，提升文化品质 | 完成 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度调查 | 参与调查观众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 97.9% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 97
五、存在问题 原因及整改措施 | 沉浸式舞台剧对舞台设施和技术参数要求较高，舞台结构对沉浸剧的演出效果影响很大，尤其话剧类沉浸剧演出。我单位在年初策划项目时，考虑造艺空间剧场舞台实际情况，拟引进各类演出活动20场左右，其中沉浸式舞台剧不少于12场，实际执行过程中，考虑观众的需求，增加了沉浸式舞台剧场次及占比，导致数量指标、质量指标完成值较预期指标值偏离度较高，我单位在项目绩效自评过程中已适度调减自评得分。针对此类情况我单位今后在编制项目预算指标时将加强项目前期规划，提高预算绩效编制的精准度，减少执行偏差。
填报人: | 左丽娟 |  |  | 联系电话: | 15633867806
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。