## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 文旅创新发展经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357016-河北省文化和旅游创新发展中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 676.080000 | 到位数 | 676.080000 | 执行数 |  | 676.050502 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 676.080000 | 其中：一般公共预算资金 | 676.080000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 676.050502
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展省文化和旅游云平台和信息化运维保障业务开展，促进文旅系统智慧管理水平提升。 |  |  |  | 完成了省文化和旅游云平台和信息化运维工作，保障了各项业务开展，促进文旅系统数字化、智慧化管理水平提升。 |  |  |  |  | 100
| 通过实施网络安全监测、防护，提升厅机关网络保障能力。 |  |  |  | 完成省文化和旅游云平台等重要业务信息系统的等保测评和政务云安全部署，通过对机房设备系统漏洞修补、安全系统杀毒等网络安全维护、对业务系统漏洞扫描等措施，有效保障了网站和重要业务系统安全。
| 通过开展省旅发大会评估工作，指导旅发大会更好发挥平台机制作用。 |  |  |  | 成功举办第九届省旅发大会，为太行山沿线五市文旅发展注入强劲动能，带动作用显著。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 监测分析报告完成数量 | 编制文旅大数据分析报告数量 | 5 | ≥ | 8 | 个 | 9个 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 出具网络安全检查工作报告数量 | 文旅网络安全漏洞扫描报告产出数量 | 5 | ≥ | 8 | 个 | 8个 | 完成 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 旅发大会调研次数 | 旅发大会调研次数 | 5 | ≥ | 5 | 次 | 6次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 信息系统故障发生率 | 故障率=出故障时间/总运行时间□100% | 5 | ≤ | 3 | % | 2.75% | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 系统网站可用性 | 网站可用性检测发现问题情况 | 5 | ≤ | 40 | 次 | 40次 | 完成 | 5
| 产出指标 | 质量指标 | 旅发大会策划设计科学性 | 第九届省旅发大会总体方案策划设计科学性 | 2.5 | 文字描述 |  | 省委、省政府批准实施 | 批准实施 | 完成 | 2.5
| 产出指标 | 质量指标 | 检查评审指标的全面性、准确性 | 第十届省旅发大会申办检查评审指标设置的全面性、准确性 | 2.5 | ≥ | 3 | 个角度 | 5个角度 | 完成 | 1.5
| 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | 运行维护需求响应时间 | 5 | ≤ | 2 | 小时 | 1小时10分钟 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 漏洞处置时间 | 发现网络安全漏洞处置完成时间 | 5 | ≤ | 2 | 小时 | 1.5小时 | 完成 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 申办城市检查评审、旅发大会工作完成时限 | 申办城市检查评审、旅发大会工作完成时限 | 5 | 文字描述 |  | 2025年12月31日前 | 2025年12月2日 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 信息化运维保障成本 | 河北省文化和旅游云平台运维数据接入、软件运维、厅机关信息化硬件设备运维、基础网络、驻场服务成本 | 5 | ≤ | 475 | 万元 | 464.368万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 网络监测防护成本 | 网络安全防护漏洞扫描、云waf防护、等保测评成本 | 5 | ≤ | 105 | 万元 | 103万元 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 检查评审成本 | 开展第十届省旅发大会申办城市现场检查、专家评审等工作成本 | 5 | ≤ | 10 | 万元 | 9.80万元 | 完成 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化和旅游云平台使用覆盖地市数量 | 厅系统文化和旅游云平台业务平台使用覆盖地市 | 15 | ≥ | 13 | 个 | 14个 | 完成 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅发大会参与率 | 联动全省各市参与省旅发大会有关活动的概率 | 15 | ≥ | 90 | % | 100% | 完成 | 15
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 2025年质量指标“检查评审指标的全面性、准确性”实际完成值是5个角度，超出预期指标设定值30%，该指标设定合理性有待提升。由于指标设定时对预期完成值把握不准确，导致实际完成值存在偏差。日后将根据工作经验和计划，提高指标设定的准确性。
填报人: | 潘晓静 |  |  | 联系电话: | 031185820918
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。