## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | “新疆是个好地方”对口援疆19省市非遗展经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357004-河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心） |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 35.000000 | 到位数 | 35.000000 | 执行数 |  | 35.000000 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 35.000000 | 其中：一般公共预算资金 | 35.000000 | 其中：一般公共预算资金 |  | 35.000000
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 赴受援地巴音郭楞蒙古自治州举办非遗交流展示活动。 |  |  |  | 此项活动内容取消。 |  |  |  |  | 80
| 精心策划搭建布置主会场河北省展区，组织省内非遗项目及代表性传承人参加主会场展览展示活动。 |  |  |  | 紧扣“文化润疆 非遗添彩”主题，以河北代表性非遗元素为魂，提取赵州桥的力学美学与藁城宫灯的光影韵律为核心意象搭建河北专场，以“非遗+展演”“非遗+购物”“非遗+科技”“非遗+研学”等形式，通过实物展陈、互动体验、技艺展示、节目展演等动静结合的多元形式，生动呈现近年来河北非遗保护成果和文化润疆成效我国非遗保护工作成果，推动非遗融入现代生活，促进非遗成果人民共享。
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 参与的非遗项目数量 | 参与活动的国家级、省级非遗项目数量 | 10 | ≥ | 6 | 项 | 10项 | 完成 | 9.5
| 产出指标 | 数量指标 | 参与展示的作品数量 | 活动现场展示的非遗作品数量 | 10 | ≥ | 200 | 件 | 300件 | 完成 | 9.5
| 产出指标 | 数量指标 | 主会场河北展区面积 | 活动现场主会场的河北展区面积 | 10 | ≥ | 80 | 平方米 | 72平方米 | 未完成 | 9
| 产出指标 | 质量指标 | 活动开展的天数 | “新疆是个好地方”对口援疆19省市非遗展开展的天数 | 10 | ≥ | 4 | 天 | 5天 | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | 非遗交流展示活动完成时间 | 5 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 2025年8月19日完成 | 完成 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 主会场河北展区成本 | 活动主会场河北展区成本 | 3 | ≤ | 20 | 万元 | 35万元 | 完成 | 0.00
| 产出指标 | 成本指标 | 受援地河北主题展成本 | 受援地河北主题展成本 | 2 | ≤ | 15 | 万元 | 此项活动内容取消 | 未完成 | 0.00
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 现场观看展览的人次 | 30 | ≥ | 30000 | 人次 | 30000人次 | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看活动的当地受众的满意率 | 观看或参与观众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 93
五、存在问题 原因及整改措施 | 1.根据工作安排调整，本年未组织“赴受援地巴音郭楞蒙古自治州举办非遗交流展示”活动，相关预算实际用于主会场增加参展项目数，由5项增加至10项。 2.为了更好地体现非遗保护工作成果，丰富了参展展品，参展展品由200件增加至300件，受经费限制，适当调减了展览面积。 由于当年调整工作安排，导致部分指标未完成、完成超预期值较多，本次自评已适当扣减分值。今后我们将吸取本次项目经验，如遇项目调整，将及时沟通调整相关绩效目标指标，减少执行偏差。
填报人: | 麻利 |  |  | 联系电话: | 0311-85233910
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。