## Sheet1
2025年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
一、基本情况 | 项目名称 | 2024年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设项目-基础数字资源建设） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 357003-河北省图书馆 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) |  |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 |  | 30.51 | 到位数 | 30.51 | 执行数 |  | 30.51 |  | 100
| 其中：一般公共预算资金 |  | 30.51 | 其中：一般公共预算资金 | 30.51 | 其中：一般公共预算资金 |  | 30.51
三、目标完成 情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过开展基础数字资源建设，对古籍资源和古籍专题进行数字化加工，促进全国智慧图书馆体系建设。 |  |  |  | 按计划完成古籍扫描、文本转换及元数据著录。数据质量符合技术要求，文字错误率控制在规定范围内，数据资源加工达到既定标准，为后续研究和利用提供高质量资源。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 资源加工量 | 古籍文献纸页的数字化加工量 | 20 | ≥ | 20000 | 页 | 32345页 | 完成 | 19
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 专家组验收合格率 | 10 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 12月底前完成 | 2025年6月17日 | 完成 | 10
| 产出指标 | 成本指标 | 单个成本 | 古籍文献单张纸页的数字化加工成本 | 10 | ≤ | 35 | 元 | 31.44元 | 完成 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务时限 | 古籍文献数字化成果的服务时限 | 30 | ≥ | 10 | 年 | 10年 | 完成 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 97.25% | 完成 | 10
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 99
五、存在问题 原因及整改措施 | 原定数量指标值设定偏低。未全面考虑成本因素，编制绩效目标时科学设定绩效指标值。
填报人: | 张楠 |  |  | 联系电话: | 86662237
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。